## 校车预约管理系统
系统 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 描述 | UI设计人员 | 设计天数 | 状态 | 计划开始时间 | 完成时间 | 分隔 | 前端开发人员 | 开发天数 | 计划开始时间 | 完成时间 | 状态 | 后端开发人员 | 开发天数 | 计划开始时间 | 完成时间 | 状态 | 测试人员 | 测试天数 | 计划开始时间 | 完成时间 | 状态
| 郭班长/后勤 | 首页 | / | 去除已超时 | 罗伟 | / | 未开始 |  |  | / | 甘昱新 | / |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 0.5 |  |  | 未开始 | 李荣 | / |  |  | 未开始
|  | 工单管理 | / | 维修中、待处理可关单，增加待确认状态订单，并将待确认更为待支付 | 罗伟 | / | 未开始 |  |  | / | 甘昱新 | / |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 3 |  |  | 未开始 | 李荣 | / |  |  | 未开始
| 维修师傅端 | 首页 | / | 去除已超时 | 罗伟 | / | 未开始 |  |  | / | 甘昱新 | / |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 0.5 |  |  | 未开始 | 李荣 | / |  |  | 未开始
|  | 工单管理 |  | 去除已超时 | 罗伟 | / | 未开始 |  |  | / | 甘昱新 | / |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 0.5 |  |  | 未开始 | 李荣 | / |  |  | 未开始
|  | 接单设置 |  | 师傅下班后可处理上班前系统派的订单 | 罗伟 | / | 未开始 |  |  | / | 甘昱新 | / |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 2 |  |  | 未开始 | 李荣 | / |  |  | 未开始
管理端 |  | 首页 | 汇总数据 | 汇总中待确认改为“待支付”，去掉已超时 | 罗伟 | / | 未开始 |  |  | / | 甘昱新 | / |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 0.5 |  |  | 未开始 | 李荣 | / |  |  | 未开始
|  |  |  | 师傅详情只考核工单数和好评数 | 罗伟 | / | 未开始 |  |  | / | 甘昱新 | / |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 1 |  |  | 未开始 | 李荣 | / |  |  | 未开始
| / | 工单管理 | 导出 | 按照给的字段修改导出表单 | 罗伟 | / | 未开始 |  |  | / | 华志杰 | / |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 2 |  |  | 未开始 | 李荣 | / |  |  | 未开始
|  |  | 汇总数据 | 相加 | 罗伟 | / | 未开始 |  |  | / | 华志杰 | / |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 1 |  |  | 未开始 | 李荣 | / |  |  | 未开始
|  |  | 待支付 | 增加待支付状态订单（原先为待确认） | 罗伟 | / | 未开始 |  |  | / | 华志杰 | / |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 2 |  |  | 未开始 | 李荣 | / |  |  | 未开始
|  |  | 待处理 | 增加关单按钮 | 罗伟 | / | 未开始 |  |  | / | 华志杰 | / |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 0.5 |  |  | 未开始 | 李荣 | / |  |  | 未开始
|  |  | 维修中 | 增加关单按钮 | 罗伟 | / | 未开始 |  |  | / | 华志杰 | / |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 0.5 |  |  | 未开始 | 李荣 | / |  |  | 未开始
|  |  | 待审核 | 任何情况派单时不受工种线上线下师傅限制 | 罗伟 | / | 未开始 |  |  | / | 华志杰 | / |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 2 |  |  | 未开始 | 李荣 | / |  |  | 未开始
|  |  | 详情 | 详情中增加维修费用，点击费用可查看使用耗材详情（小程序有） | 罗伟 | / | 未开始 |  |  | / | 华志杰 | / |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 1 |  |  | 未开始 | 李荣 | / |  |  | 未开始
| / | 员工管理 | / | 取消考核时间 | 罗伟 | / | 未开始 |  |  | / | 华志杰 | / |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 0.5 |  |  | 未开始 | 李荣 | / |  |  | 未开始
| / | 支付成功订单 |  | 增加字段区域+详细地址 | 罗伟 | / | 未开始 |  |  | / | 华志杰 | / |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 0.5 |  |  | 未开始 | 李荣 | / |  |  | 未开始
|  | 接单设置 |  | 师傅下班后可处理上班前系统派的订单 | [12 empty] | 2
| 部署 | / |  | 线上部署 | / | / | / |  | / | / | / | / |  | / | 未开始 | 夏文涛 | 0.5 |  |  | / | 李荣 | / |  |  | /
| 测试小程序 | / |  | 测试环境测试，回归测试，生产环境测试 | / | / | / |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / |  | / | / | 李荣 |  |  | / | /
| 测试管理端 | / |  | 测试环境测试，回归测试，生产环境测试 | / | / | / |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / |  | / | / | 李荣 |  |  | / | /
| 总计 | 0 |  | / | / |  | / |  | / | / | / |  |  | / | / | / |  |  | / | / | / |  |  | / | /

## 项目实施进度甘特图
时间 内容 | time axis 2023-07-05 to 2023-09-01
南交报修系统 | 产品 | 产品文档编写 | bar: 2023-07-08 to 2023-07-09; 2023-07-15 to 2023-07-16; 2023-07-22 to 2023-07-23; 2023-07-29 to 2023-07-30; 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-27
| UI | ui设计 | bar: 2023-07-05 to 2023-07-25; 2023-07-29 to 2023-07-30; 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-08-27
| 开发 | 管理端 | bar: 2023-07-08 to 2023-07-09; 2023-07-15 to 2023-08-27
小程序 | bar: 2023-07-07 to 2023-08-03; 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-08-27
后端 | bar: 2023-07-06 to 2023-08-23; 2023-08-26 to 2023-08-27
| 测试 | 小程序 | bar: 2023-07-08 to 2023-07-09; 2023-07-15 to 2023-07-16; 2023-07-22 to 2023-07-23; 2023-07-29 to 2023-07-30; 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-08-27
管理端 | bar: 2023-07-08 to 2023-07-09; 2023-07-15 to 2023-07-16; 2023-07-22 to 2023-07-23; 2023-07-29 to 2023-07-30; 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-09-01
测试环境测试 | bar: 2023-07-08 to 2023-07-09; 2023-07-15 to 2023-07-16; 2023-07-22 to 2023-07-23; 2023-07-29 to 2023-07-30; 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-09-01
回归测试 | bar: 2023-07-08 to 2023-07-09; 2023-07-15 to 2023-07-16; 2023-07-22 to 2023-07-23; 2023-07-29 to 2023-07-30; 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-09-01
生产环境测试 | bar: 2023-07-08 to 2023-07-09; 2023-07-15 to 2023-07-16; 2023-07-22 to 2023-07-23; 2023-07-29 to 2023-07-30; 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-08-27; 2023-08-31
| 部署 | 线上部署 | bar: 2023-07-08 to 2023-07-09; 2023-07-15 to 2023-07-16; 2023-07-22 to 2023-07-23; 2023-07-29 to 2023-07-30; 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-08-27; 2023-09-01
注：