## 校车预约管理系统
系统 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 描述 | UI设计人员 | 设计天数 | 状态 | 计划开始时间 | 完成时间 | 分隔 | 前端开发人员 | 开发天数 | 计划开始时间 | 完成时间 | 状态 | 后端开发人员 | 开发天数 | 计划开始时间 | 完成时间 | 状态 | 测试人员 | 测试天数 | 计划开始时间 | 完成时间 | 状态
南交校园报修小程序端 | 用户报修端 | 报修 | / | 需要有学生教职工年级字段 | 罗伟 | 1 | 未开始 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | / | 甘昱新 | 2 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 未开始 | 夏文涛 | 3 | 2023-07-26 | 2023-07-28 | 未开始 | 李荣 | 0.5 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 未开始
|  |  | / | 4个小时内同一个人同一个区域和物品需要判断是否重复报修 | 罗伟 | 1 | 未开始 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | / | 甘昱新 | 1 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 未开始 | 夏文涛 | 1 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 未开始 | 李荣 | 0.5 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 未开始
评价评价语可不填写直接提交，可为空或用户没有评价
|  |  | 报修列表 | 报修列表每个状态都需要有（待审核、待接单、维修中、已完成已取消、已超时、已关单、已退款、申请退款、退款中、待确认、转线下）除待处理
| 郭班长端 | 首页 | / | 大量接单改为正常接单
|  | 工单管理 | / | 列表每个状态都需要有（待审核、待接单、维修中、已完成已取消、已超时、已关单、已退款、申请退款、退款中、待确认、待处理、转线下） | 罗伟 | 1 | 未开始 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | / | 甘昱新 | 2 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 未开始 | 夏文涛 | 2 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 未开始 | 李荣 | 0.5 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 未开始
|  |  | 工单列表 | 待接单前查看师傅的姓名和电话 | 罗伟 | 1 | 未开始 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | / | 甘昱新 | 1 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 未开始 | 夏文涛 | 2 | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 未开始 | 李荣 | 1 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 未开始
|  |  | 关单 | 可自定义编辑原因，可语言和文字
|  |  | 转单 | 转线下师傅可自动转线下
|  |  | 协作/转单 | 协作拒绝和转单拒绝有备注
|  |  | 退款 | 已支付订单可退款
|  | 待处理池 | / | 需要增加年级字段，值班时间待处理池可接单 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | / | 甘昱新 | 1 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 未开始 | 夏文涛 | 1 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 未开始 | 李荣 | 0.5 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 未开始
| 维修师傅端 | 首页 | / | 只看到自己的排班情况，大量接单改为正常接单 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | / | 甘昱新 | 2 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 未开始 | 夏文涛 | 2 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 未开始 | 李荣 | 0.5 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 未开始
|  | 工单管理 | / | 需要增加年级字段，待接单状态可看到分配师傅 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | / | 甘昱新 | 1 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 未开始 | 夏文涛 | 2 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 未开始 | 李荣 | 0.5 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 未开始
|  | 待处理池 | / | 师傅值班时接单池的单子都可以维修，第二天重新分 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | / | 甘昱新 | 1 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 未开始 | 夏文涛 | 1 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 未开始 | 李荣 | 0.5 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 未开始
|  | 改价 | / | 不可改价
| 后勤端 | 首页 | / | 大量接单改为正常接单 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | / | 甘昱新 | 2 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 未开始 | 夏文涛 | 2 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 未开始 | 李荣 | 0.5 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 未开始
|  | 工单管理 | / | 列表每个状态都需要有（待审核、待接单、维修中、已完成、已取消、已超时、已关单、已退款、申请退款、退款中、待确认、待处理、转线下） | 罗伟 | 0 | 未开始 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | / | 甘昱新 | 2 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 未开始 | 夏文涛 | 2 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 未开始 | 李荣 | 1 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 未开始
|  |  | 工单列表 | 待接单前查看师傅的姓名和电话
|  |  | 关单 | 可自定义编辑原因，可语言和文字
|  |  | 退款 | 已支付订单可退款
|  |  | 转单 | 转线下师傅可自动转线下
|  |  | 协作/转单 | 协作拒绝和转单拒绝有备注
南交报修管理端 | / | 首页 | / | 需区分墨轩湖校区和黄家湖校区，师傅展示界面默认4个，可滑动查看更多，可点击名字查看师傅好评数和工单数等信息，有搜索导出功能，时间全部默认本月 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | / | 华志杰 | 2 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 未开始 | 夏文涛 | 1 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 未开始 | 李荣 | 1 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 未开始
|  |  | / | 待审核、待接单、维修中、已完成、已取消、已超时、已关单、已退款、申请退款、退款中、待确认、待处理、转线下都需要有
| / |  | / | 耗材记录要有数量、品名、校区（区域）、有偿、无偿 | 罗伟 | 1 | 未开始 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | / | 华志杰 | 3 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 未开始 | 夏文涛 | 3 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 未开始 | 李荣 | 0.5 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 未开始
| / | 工单管理 | 改价 | 可更改价格，可搜索耗材名称 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | / | 华志杰 | 2 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 未开始 | 夏文涛 | 1 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 未开始 | 李荣 | 1 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 未开始
|  |  | 关单 | 可自定义编辑原因
|  |  | 转单 | 转线下师傅可自动转线下
|  |  | 协作/转单 | 协作拒绝和转单拒绝有备注
|  |  | 退款 | 已支付订单可退款
|  |  | 工单详情/工单列表 | 待审核、待接单、维修中、已完成、转线下、已取消、已超时、已关单、已退款、申请退款、退款中、待确认、待处理都需要有
|  |  | 打印 | 任意状态可打印
| / | 报修区域 | / | 可任意拖拽排序 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | / | 华志杰 | 2 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 未开始 | 夏文涛 | 1 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 未开始 | 李荣 | 1 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 未开始
| / | 耗材管理 | 耗材管理 | 耗材名称改完品名，可筛选校区 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | / | 华志杰 | 2 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 未开始 | 夏文涛 | 2 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 未开始 | 李荣 | 1 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 未开始
|  |  | 耗材记录 | 耗材记录要有数量、品名、校区（区域）、有偿、无偿、改价人 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | / | 华志杰 | 1 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 未开始 | 夏文涛 | 2 | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 未开始 | 李荣 | 0.5 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 未开始
| / | 员工管理 | / | 新增其他，其他为线下师傅 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | / | 华志杰 | 2 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 未开始 | 夏文涛 | 3 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 未开始 | 李荣 | 0.5 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 未开始
| / | 报修物品 | / | 可任意拖拽排序 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | / | 华志杰 | 2 | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 未开始 | 夏文涛 | 1 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 未开始 | 李荣 | 0.5 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 未开始
| / | 支付成功订单 | / | 退款流程，拒绝状态为原状态，拒绝后可重新申请退款 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | / | 华志杰 | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 未开始 | 夏文涛 | 3 | 2023-08-21 | 2023-08-23 | 未开始 | 李荣 | 0.5 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 未开始
| / | 评价管理 | / | 筛选星级 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | / | 华志杰 | 2 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 未开始 | 夏文涛 | 1 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 未开始 | 李荣 | 1 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 未开始
| / | 系统设置 | / | 将自动好评时间小时改为天数 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | / | 华志杰 | 3 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 未开始 | 夏文涛 | 0.5 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 未开始 | 李荣 | 0.5 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 未开始
| 部署 | / | / | 线上部署 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 夏文涛 | 0.5 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 未开始 | 李荣 | 0.5 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 未开始
| 测试小程序 | / | / | 测试环境测试，回归测试，生产环境测试 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 李荣 | 5 | / | / | 未开始
| 测试管理端 | / | / | 测试环境测试，回归测试，生产环境测试 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 李荣 | 4 | / | / | 未开始
| 总计 |  | / | / | / | 12.5 | / | / | / | / | / | 33 | / | / | / | / | 37 | / | / | / | / | 23.5 | / | / | /

## 项目实施进度甘特图
时间 内容 | time axis 2023-07-05 to 2023-09-01
南交报修系统 | 产品 | 产品文档编写 | bar: 2023-07-08 to 2023-07-09; 2023-07-15 to 2023-07-16; 2023-07-22 to 2023-07-23; 2023-07-29 to 2023-07-30; 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-27
| UI | ui设计 | bar: 2023-07-05 to 2023-07-25; 2023-07-29 to 2023-07-30; 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-08-27
| 开发 | 管理端 | bar: 2023-07-08 to 2023-07-09; 2023-07-15 to 2023-08-27
小程序 | bar: 2023-07-07 to 2023-08-03; 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-08-27
后端 | bar: 2023-07-06 to 2023-08-23; 2023-08-26 to 2023-08-27
| 测试 | 小程序 | bar: 2023-07-08 to 2023-07-09; 2023-07-15 to 2023-07-16; 2023-07-22 to 2023-07-23; 2023-07-29 to 2023-07-30; 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-08-27
管理端 | bar: 2023-07-08 to 2023-07-09; 2023-07-15 to 2023-07-16; 2023-07-22 to 2023-07-23; 2023-07-29 to 2023-07-30; 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-09-01
测试环境测试 | bar: 2023-07-08 to 2023-07-09; 2023-07-15 to 2023-07-16; 2023-07-22 to 2023-07-23; 2023-07-29 to 2023-07-30; 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-09-01
回归测试 | bar: 2023-07-08 to 2023-07-09; 2023-07-15 to 2023-07-16; 2023-07-22 to 2023-07-23; 2023-07-29 to 2023-07-30; 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-09-01
生产环境测试 | bar: 2023-07-08 to 2023-07-09; 2023-07-15 to 2023-07-16; 2023-07-22 to 2023-07-23; 2023-07-29 to 2023-07-30; 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-08-27; 2023-08-31
| 部署 | 线上部署 | bar: 2023-07-08 to 2023-07-09; 2023-07-15 to 2023-07-16; 2023-07-22 to 2023-07-23; 2023-07-29 to 2023-07-30; 2023-08-05 to 2023-08-06; 2023-08-12 to 2023-08-13; 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-26 to 2023-08-27; 2023-09-01
注：