## 报修程序系统
系统 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 描述 | UI设计人员 | 设计天数 | 状态 | 计划开始时间 | 完成时间 | 分隔 | 前端开发人员1 | 开发天数 | 计划开始时间 | 完成时间 | 状态 | 后端开发人员 | 开发天数 | 计划开始时间 | 完成时间 | 状态 | 测试人员 | 测试天数 | 计划开始时间 | 完成时间 | 状态
南交校园报修小程序端 | 用户报修端 | 报修 | / | 发布报修工单（涵盖选择校区、报修区域、报修分类、上传图片等）和消息通知 | 罗伟 | 1 | 未开始 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | / | 甘昱新 |  | 2023-07-07 |  | 未开始 | 夏文涛 | 3 | 2023-07-26 | 2023-07-28 | 初步完成 | 李荣 | / | / |  | 未开始
|  | 报修记录 | / | 报修列表（实时查看工单状态信息） | 罗伟 | 1 | 未开始 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | / | 甘昱新 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 1 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 初步完成 | 李荣 | / | / |  | 未开始
| 郭班长端 | 首页 | / | 团队及个人数据统计、排班、工单完成排行榜、消息通知和身份切换 | 罗伟 | 1 | 未开始 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | / | 甘昱新 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 2 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 未开始 | 李荣 | / | / |  | 未开始
|  | 工单管理 | / | 工单信息列表（涵盖待审核、待接单、维修中、已完成、已超时、已关单） | 罗伟 | 1 | 未开始 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | / | 甘昱新 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 2 | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 未开始 | 李荣 | / | / |  | 未开始
|  | 待处理池 | / | 工单信息列表（涵盖延时、接单、派单和关闭工单） | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | / | 甘昱新 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 1 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 未开始 | 李荣 | / | / |  | 未开始
|  | 通讯录 | / | 查看外部维修人员与内部维修人员信息，进行派单和更改状态 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | / | 甘昱新 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 未开始 | 李荣 |  |  |  | 未开始
| 维修师傅端 | 首页 | / | 个人数据统计、排班、工单完成排行榜、消息通知和身份切换 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | / | 甘昱新 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 2 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 未开始 | 李荣 | / | / |  | 未开始
|  | 工单管理 | / | 工单信息列表（涵盖待接单、维修中、已超时、待审核） | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | / | 甘昱新 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 2 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 初步完成 | 李荣 | / | / |  | 未开始
|  | 待处理池 | / | 工单信息列表（涵盖接单、关闭工单） | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | / | 甘昱新 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 1 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 初步完成 | 李荣 |  |  |  | 未开始
| 后勤端 | 首页 | / | 工单状态数据统计、排班、工单完成情况、消息通知 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | / | 甘昱新 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 2 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 未开始 | 李荣 |  |  |  | 未开始
|  | 工单管理 | / | 工单数据列表（涵盖延时、派单、协作审核、关闭工单） | 罗伟 | 0 | 未开始 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | / | 甘昱新 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 2 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 未开始 | 李荣 |  |  |  | 未开始
|  | 待处理池 | / | 工单信息列表（涵盖延时、派单和关闭工单） | 罗伟 | 0 | 未开始 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | / | 甘昱新 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 1 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 未开始 | 李荣 |  |  |  | 未开始
|  | 通讯录 | / | 查看外部维修人员与内部维修人员信息，进行派单和更改状态 | 罗伟 | 0 | 未开始 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | / | 甘昱新 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 未开始 | 李荣 |  |  |  | 未开始
南交报修管理端 | / | 登录 | / | 管理员登录页面 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | / | 华志杰 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 1 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 初步完成 | 李荣 | / | / |  | 未开始
| / | 首页 | / | 报修分析统计、报修去死分析、总数据汇总分析、报修校区统计、报修区域统计、维修物品统计、维修师傅效率统计 | 罗伟 | 1 | 未开始 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | / | 华志杰 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 3 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 未开始 | 李荣 | / | / |  | 未开始
| / | 报修区域 | / | 编辑两校区所有报修区域 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | / | 华志杰 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 1 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 初步完成 | 李荣 | / | / |  | 未开始
| / | 耗材管理 | 耗材管理 | 新增、编辑/删除/批量导入耗材，涵盖序号、耗材名称、单价、关联故障类型、录入人、创建时间、操作 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | / | 华志杰 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 2 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 初步完成 | 李荣 | / | / |  | 未开始
|  |  | 耗材记录 | 序号、耗材名称、单价、数量、金额、关联故障类型、工单、报修时间、维修时间 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | / | 华志杰 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 2 | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 初步完成 | 李荣 |  |  |  | 未开始
| / | 员工管理 | / | 管理校方人员和第三方人员 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | / | 华志杰 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 3 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 初步完成 | 李荣 | / | / |  | 未开始
| / | 账号管理 | / | 新增、编辑、删除账号 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | / | 华志杰 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 2 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 初步完成 | 李荣 | / | / |  | 未开始
| / | 报修物品 | / | 关联工种维修分类 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | / | 华志杰 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 1 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 初步完成 | 李荣 | / | / |  | 未开始
| / | 时段设置 | 班次设置 | 管理班次，可添加、编辑和删除 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | / | 华志杰 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 1 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 初步完成 | 李荣 | / | / |  | 未开始
|  |  | 排班设置 | 对人员进行排班设置管理 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | / | 华志杰 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 1 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 初步完成 | 李荣 |  |  |  | 未开始
| / | 支付成功订单 | / | 支付成功记录，可查看详情、导出表单和退款 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | / | 华志杰 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 3 | 2023-08-21 | 2023-08-23 | 未开始 | 李荣 | / | / |  | 未开始
| / | 评价管理 | / | 记录用户对维修评价数据，可查看详情、删除和导出表单 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | / | 华志杰 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 1 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 初步完成 | 李荣 |  |  |  | 未开始
| / | 公告管理 | / | 发布报修工作运行各个方面的内容 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | / | 华志杰 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 0.5 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 初步完成 | 李荣 |  |  |  | 未开始
| / | 系统设置 | / | 时间设定、响应时间设置、维修时间设置、电话设置等 | 罗伟 | 0.5 | 未开始 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | / | 华志杰 |  |  |  | 未开始 | 夏文涛 | 0.5 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 初步完成 | 李荣 |  |  |  | 未开始
| 部署 | / | / | 线上部署 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | 1 | 2023-05-04 |  | / | 李荣 |  |  |  | 未开始
| 测试小程序 | / | / | 测试环境测试，回归测试，生产环境测试 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / |  | / | 李荣 |  |  |  | 未开始
| 测试管理端 | / | / | 测试环境测试，回归测试，生产环境测试 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / |  | / | 李荣 |  |  |  | 未开始
| 总计 |  | / | / | / | 14.5 |  |  |  | / |  | 0 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 0

## 项目实施进度甘特图
时间 内容 |  |  | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04
南交报修系统 | 产品 | 产品设计 | bar: 2023-03-29 to 2023-05-04
产品文档编写 | bar: 2023-04-01 to 2023-04-03; 2023-04-08 to 2023-04-09; 2023-04-15 to 2023-04-16; 2023-04-22 to 2023-04-23; 2023-04-29 to 2023-05-03
| UI | ui设计 | bar: 2023-04-01 to 2023-04-03; 2023-04-08 to 2023-04-09; 2023-04-15 to 2023-04-16; 2023-04-22 to 2023-04-23; 2023-04-29 to 2023-05-03
| 开发 | 管理端 | bar: 2023-04-01 to 2023-04-03; 2023-04-08 to 2023-04-09; 2023-04-15 to 2023-04-16; 2023-04-22 to 2023-04-23; 2023-04-29 to 2023-05-03
小程序 | bar: 2023-04-01 to 2023-04-03; 2023-04-08 to 2023-04-09; 2023-04-15 to 2023-04-16; 2023-04-22 to 2023-04-23; 2023-04-29 to 2023-05-03
后端 | bar: 2023-04-01 to 2023-04-03; 2023-04-08 to 2023-04-09; 2023-04-15 to 2023-04-16; 2023-04-22 to 2023-04-23; 2023-04-29 to 2023-05-03
| 测试 | 小程序 | bar: 2023-04-01 to 2023-04-03; 2023-04-08 to 2023-04-09; 2023-04-15 to 2023-04-16; 2023-04-22 to 2023-04-23; 2023-04-29 to 2023-05-03
管理端 | bar: 2023-04-01 to 2023-04-03; 2023-04-08 to 2023-04-09; 2023-04-15 to 2023-04-16; 2023-04-22 to 2023-04-23; 2023-04-29 to 2023-05-03
测试环境测试 | bar: 2023-04-01 to 2023-04-03; 2023-04-08 to 2023-04-09; 2023-04-15 to 2023-04-16; 2023-04-22 to 2023-04-23; 2023-04-29 to 2023-05-03
回归测试 | bar: 2023-04-01 to 2023-04-03; 2023-04-08 to 2023-04-09; 2023-04-15 to 2023-04-16; 2023-04-22 to 2023-04-23; 2023-04-29 to 2023-05-03
生产环境测试 | bar: 2023-04-01 to 2023-04-03; 2023-04-08 to 2023-04-09; 2023-04-15 to 2023-04-16; 2023-04-22 to 2023-04-23; 2023-04-29 to 2023-05-03
| 部署 | 线上部署 | bar: 2023-04-01 to 2023-04-03; 2023-04-08 to 2023-04-09; 2023-04-15 to 2023-04-16; 2023-04-22 to 2023-04-23; 2023-04-29 to 2023-05-03
注：

## Sheet1
管理端： | 状态 | 说明 | 移动端用户： | 状态 | 说明
系统首页 | 未开发 |  | 我的报修-点击金额查看详情 | 已完成
工单管理 | 未开发 |  | 我的报修-转后勤 | 已完成
报修区域 | 已完成 |  | 我的报修-已完成 | 已完成
耗材管理 | 已完成 |  | 我的报修-待确认 | 目前加了假的支付接口，目前支付平台的人没时间对接
员工管理 | 已完成 |  | 报修详情 | 还缺报修跟踪
账号管理 | 已完成 |  | 我的报修 | 已完成
报修物品 | 已完成 |  | 报修端-去评价 | 已完成
排班管理 | 已完成 |  | 消息中心 | 未开发
支付成功订单 | 未开发 |  | 报修端-首页-选择区域-物品选择 | 已完成
评价管理 | 已完成 |  | 报修端-首页-选择区域-其他 | 已完成
公告管理 | 已完成 |  | 报修端-首页-选择区域 | 已完成
系统设置 | 已完成 |  | 报修端-首页 | 已完成
|  |  | 移动端郭师傅： | 状态 | 说明
|  |  | 消息中心 | 未开发
|  |  | 通讯录-编辑 | 已完成
|  |  | 通讯录-弹窗 | 已完成
|  |  | 通讯录 | 已完成
|  |  | 协作审核 | 已完成 用刘子麟的
|  |  | 转单审核 | 已完成 用刘子麟的
|  |  | 维修完成 | 已完成
|  |  | 报价 | 已完成
|  |  | 延时 | 未开发
|  |  | 派单 | 已完成 用刘子麟的
|  |  | 关联耗材 | 已完成
|  |  | 留言 | 不做
|  |  | 关单 | 已完成
|  |  | 待分配单 | 已完成
|  |  | 工单管理 | 已完成
|  |  | 首页 | 未开发
|  |  | 移动端维修师傅： | 状态 | 说明
|  |  | 消息中心 | 未开发
|  |  | 待分配单 | 已完成
|  |  | 选择协作人 | 已完成
|  |  | 协作审核 申请 | 已完成
|  |  | 转单申请 | 已完成
|  |  | 维修完成 | 已完成
|  |  | 添加耗材 | 已完成
|  |  | 报价 | 已完成
|  |  | 工单管理-关单 | 已完成
|  |  | 工单管理 | 已完成
|  |  | 首页 | 未开发
|  |  | 移动端后勤： | 状态 | 说明
|  |  | 消息中心1 | 未开发
|  |  | 通讯录-编辑1 | 已完成
|  |  | 通讯录-弹窗 | 已完成
|  |  | 通讯录 | 已完成
|  |  | 待分配单1 | 已完成
|  |  | 协作审核 | 未开发
|  |  | 转单审核 | 未开发
|  |  | 派1 | 未开发
|  |  | 工单管理-延时 | 未开发
|  |  | 待确认-改价 | 已完成
|  |  | 待确认-留言 | 已完成
|  |  | 工单管理1 | 已完成
|  |  | 首页1 | 未开发